**UCHWAŁA Nr XL/491/2022**

Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

**z dnia 30 maja 2022 r.**

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030 r. oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu strategii, w tym trybu konsultacji**

 Działając na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.),

**Rada Gminy**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030 r.

§ 2

Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030 r. w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 **Przewodniczący** **Rady Miejskiej**

  **Henryk Kraska**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/491/2022 Rady** **Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2022r.**

**Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski** **do 2030r., w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.**

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030 r. w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2373 z późn. zm.).
2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030 r. opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030 r. składają się w szczególności:
4. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii;
5. Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r., a w szczególności określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;
6. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r.

a) Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,

b) Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań;

1. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r.;
2. Określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r., w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;
3. Określenie ram finansowych i źródeł finansowania;
4. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r., zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
5. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r.- dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
6. Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r.;
7. Przeprowadzenie konsultacji;
8. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej gminy;
9. Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r.- przekazanie projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;
10. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r. po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa;
11. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r.;
12. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r. po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji;
13. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r.;

1) Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,

2) W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r., zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 11.1,

1. W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r.- odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 11.1. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko;
2. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r. przez Radę Gminy Sokołów Małopolski w drodze uchwały.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/491/20222 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2022 r.** |

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin\*\*** | **Wyszczególnienie** |
| **Do 2 miesięcy od podjęcia uchwały.** | Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii. |
| **Do 1 miesiąca od podjęcia uchwały.** | Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolskido 2030r. |
| **Do 1 miesiąca od podjęcia uchwały.** | Wypracowanie założeń funkcjonalnoprzestrzennych StrategiiRozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r. |
| **Do 1 miesiąca od podjęcia uchwały.** | Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r. |
| **Do 2 miesięcy od podjęcia uchwały.** | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. |
| **Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju** | Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r. |
| **Termin 35\* dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach** | Przeprowadzenie konsultacji sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. |
| **W terminie 30\* dni od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji** | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. |
| **Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju** | Przekazanie projektu Strategii Rozwoju do Zarządu Województwa w celu wydania opinii. |
| **W terminie 30\* dni od dnia otrzymania projektu Strategii Rozwoju** | Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r. przez Zarząd Województwa. |
| **Do 2 tygodni od opublikowania sprawozdania z konsultacji i uzyskania opinii zarządu województwa (licząc od momentu zakończenia ostatniego z tych dwóch).** | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r. po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania |
| **Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad projektem Strategii Rozwoju po ewentualnych** | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r. |

|  |  |
| --- | --- |
| **zmianach wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania.** |  |
| **Do 2 tygodni od zakończenia prac związanych z uprzednią ewaluacją.** | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. |
| **Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r. po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.** | Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. |
| **Decyzja w terminie 30\* dni od dnia otrzymania przez właściwe instytucje wniosku o uzgodnienie. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych wyjaśnień.** | W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju, odstępuję się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. |
| **Do 1 miesiąca od otrzymania decyzji od właściwych instytucji. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych uzgodnień.** | W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski do 2030r. zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. |
| **Pierwszy Kwartał 2023 r.** | Przyjęcie Strategii Rozwoju przez Radę Gminy w drodze uchwały. Termin nie uwzględnia przypadków przekroczenia terminów w ramach procedur niezależnych od gminy. |

\*Termin ustawowy

\*\*Terminy wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny i zależą od rozwoju sytuacji związanej z pandemią Covid- 19. Ich zmiana w zakresie nieznacznych przesunięć nie powoduje konieczności zmiany uchwały Rady Miasta określającej zasady, tryb i harmonogram.